RURALNI PODUZETNIČKI INKUBATOR

KRKA KISTANJE d.o.o. za lokalni razvoj,

poticanje i razvoj poduzetništva

Franje Tuđmana 106A

22305 KISTANJE

OIB: 90156774425

Erste Bank HR4224020061101088273

Kistanje, prosinac 2025.

PLAN RADA ZA 2026. GODINU

Sadržaj:

Uvod	3

Opći podaci	4

Svrha i opravdanost	5

Misija i vizija Inkubatora	5

Provedbeni kapaciteti	8

Provedba programa	8

Održivost poslovanja	14

Ciljevi s pokazateljima	15

Analiza troškova	16

Nabava opreme	16

Plan upravljanja kadrovima	16

Zdravstvena ispravnost subjekta i objekta u poslovanju s hranom	16

Pružanje podrške razvoju ruralnog poduzetništva kroz različite aktivnosti/usluge	17

Uspostavljanje suradnje s poslovnim sektorom	17

Promocija rada Inkubatora i kušaonice	18

Poslovi vođenja knjigovodstva	18

Elementi proračuna	18

Izvori financiranja	19

Održivost poslovanja (rizici)	19

Uvod

Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o. tijekom 2025. godine nastavio je s operativnim radom, razvojem usluga i jačanjem vidljivosti Inkubatora kao ključne potporne institucije za razvoj poljoprivredno-prehrambenog poduzetništva na području Općine Kistanje i šireg zaleđa Šibensko-kninske županije. Poseban iskorak ostvaren je radom kušaonice „Dobra spiza“, koja je dodatno povezala lokalne proizvođače s tržištem i turističkom ponudom, te pokretanje inicijative Ajmo lokalno koji spaja lokalne proizvođače s krajnjim potrošačima ŠKŽ.

Plan rada za 2026. godinu izrađen je s ciljem daljnjeg jačanja savjetodavne, infrastrukturne i promotivne uloge Inkubatora, povećanja broja korisnika, razvoja novih usluga te osiguranja dugoročne financijske, institucionalne i okolišne održivosti poslovanja.

Plan predstavlja operativni dokument koji definira ciljeve, aktivnosti, pokazatelje uspješnosti, financijski okvir i izvore financiranja za 2026. godinu te služi kao temelj za praćenje provedbe, izvještavanje osnivača i pripremu projektnih prijava.

Opći podaci

| Naziv: | RURALNI PODUZETNIČKI INKUBATOR KRKA KISTANJE d.o.o. za lokalni razvoj, poticanje i razvoj poduzetništva |
| --- | --- |
| OIB: | 90156774425 |
| MBS: | 110115174 |
| Vrsta pravnog subjekta: | Ostalo tijelo javnog prava (trgovačko društvo d.o.o.) |
| Obveznik PDV-a: | DA |
| Adresa: | Franje Tuđmana 106A |
| Poštanski broj: | 22305 Kistanje |
| Država: | Hrvatska |
| Web: | https://inkubator-krka.eu |
| Broj telefona: | +385916057005 |
| E-mail: | inkubator.krka.kistanje@gmail.com |
| Žiroračun: | HR4224020061101088273, Erste banka |

Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o. za lokalni razvoj, poticanje i razvoj poduzetništva, je trgovačko društvo osnovano 25.03.2022. godine od strane Općine Kistanje, u sklopu provedbe projekta Izgradnja Ruralnog poduzetničkog inkubatora ,,Krka" Kistanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj  Projekta je Općina Kistanje, a suradnici su Grad Drniš, Općina Ervenik i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

Ruralni poduzetnički inkubator ima za namjenu i cilj osigurati razvoj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, gastronomije i turizma na području Općini  Kistanje i šire.

Razvoj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, gastronomije i turizma omogućuje se:

- izgradnjom poduzetničke infrastrukture Inkubatora ukupne neto zatvorene površine 607,11 m2,

- ljudskim i materijalnim kapacitetima za rad, savjetovanje i educiranje novih i postojećih mikro, malih  i srednjih poduzetnika iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

- kapacitetima za savjetovanje, educiranje i inkubaciju mikro, malih i srednjih poduzetnika iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

- savjetovanjem i edukacijom iz djelatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

- gastronomije i turizma povezanih proizvodnjom zdrave, lokalne hrane, te zdravom prehranom.

Svrha i opravdanost

Osnovni cilj i svrha Inkubatora je pomoć poduzetnicima početnicima u prvim, najkritičnijim godinama njihova poslovanja, i pomoć svima koji već imaju razvijene proizvode i usluge i žele koristiti pojedine usluge Inkubatora, kao i onima koji žele koristiti postrojenje za preradu i kuhinju s ciljem proizvodnje svojih proizvoda.

Inkubator djeluje s ciljem društvenog i institucionalnog promicanje poduzetništva, ekonomskog generiranja novih ideja, poticanja stvaranja novih poslovnih subjekata, te stvaranja povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzetništva.

Ukupna neto zatvorena površina Inkubatora je 607,11 m2. U Inkubatoru se nalaze tri ureda za PPI-e, konferencijska dvorana, edukacijska kuhinja, prostorije s opremom za preradu i pakiranje voća i povrća te skladišni prostor i hladnjače za voće i povrće, te spremište namirnica.

Misija i vizija Inkubatora

Misija Inkubatora je da kroz različite programe i modele poslovne podrške podupire mikro, male i srednje poduzetnike iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, u proizvodnji hrane i pića, kroz edukaciju, savjetovanje, testiranje i razvoj proizvoda, osiguravanje prostora, opreme i znanja u svim fazama proizvodnje, potičući tako rast malih poduzeća, društveno i institucionalno promicanje poduzetništva, a time i razvoj zajednice.

Vizija Inkubatora je da kao regionalno središte kompetencija promiče razvoj, inovacije i poduzetništvo u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i gastronomiji, kroz strateško partnerstvo i suradnju, u cilju daljnjeg razvoja zajednice.

Slika 4.: Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje

Djelatnosti lnkubatora su intelektualne usluge, edukacija, najam ureda, prostora i opreme, te najam proizvodnog i skladišnog prostora za proizvodnju, preradu i pakiranje proizvoda od voća i povrća. Inkubator kao poduzetnička infrastruktura pruža potporu poljoprivrednim gospodarstvima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za inkubaciju i akceleraciju poduzetničkih poduhvata.

Svojom djelatnošću i aktivnostima, Inkubator stvara povoljnije okruženje za:

- razvoj poduzetništva,

- brže i lakše usvajanje novih vještina, znanja i metoda u stvaranju dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda,

- poticanje razvoja novih proizvoda, uvođenju novih tehnologija i metoda rada u sektoru prehrane,

- razvoj gastronomije, a time i turizma zaleđa Šibensko-kninske županije,

- certifikaciju poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,

- utvrđivanje kvalitete i stvaranje robne marke pojedinog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda,

- podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i MSP-a u sektoru razvoja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, gastronomije i turizma.

- stvaranje mreže partnera i suradnika PPl-ija, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu.

Inkubator svoju djelatnost ostvaruje kroz poduzetničku infrastrukturu koju čine: 3 ureda, edukacijska dvorana, edukacijska kuhinja, pogon za  preradu voća i povrća, spremište i  hladnjače za voće i povrće.

Pored toga, od svibnja 2024. u sklopu Inkubatora radi i Caffe bar-kušaonica Dobra spiza kroz koju se predstavljaju i promoviraju lokalni proizvodi i na taj način im se otvara i prostor ka tržištu. Kušaonica se nalazi na prostoru Eko tržnice.

Inkubator pruža sljedeće usluge:

- INFRASTRUKTURNA PODRŠKA obuhvaća:

- Korištenje edukacijske/konferencijske sale,

- Korištenje edukacijske kuhinje,

- Korištenje spremišta gotovih proizvoda,

- Korištenje hladnjače za smještaj sirove robe i smrznutih proizvoda,

- Korištenje proizvodnih unija za preradu voća i povrća: preradu voća u džemove, preradu voća i povrća u hladno cijeđene sokove, preradu povrća u umake, marinirano iu ukiseljeno povrće, zamrznuto povrće i sl.,

- Korištenje uređaja za zamrzavanje,

- Zakup 3 ureda za PPI.

- TEHNIČKA PODRŠKA obuhvaća:

- Pristup širokopojasnom Internetu uz neograničeni podatkovni promet,

- Usluge sigurnosti i video nadzora objekta,

- Poštanski sandučić za korisnike prostora i druge korisnike,

- Usluge fotokopiranja, skeniranja, faksiranja,

- Čišćenje zajedničkih prostorija,

- Uređenje i održavanje okoliša zgrade,

- Parkiranja na obilježenom parkirnom prostoru,

- Promidžba stanara.

- SAVJETODAVNA PODRŠKA čije usluge obuhvaćaju redovite konzultantske usluge, financirane od strane Inkubatora (točke 1. – 4.) , izvanredne usluge, financirane od strane vanjskih izvora, u skladu s raspoloživosti (točke 5. – 6.) te individualne savjetodavne usluge koje financiraju korisnici istih (točke 7. – 11.):

- Organizacija seminara, edukacija, radionica, sukladno potrebama korisnika,

- Pomoć pri izradi, prijavi i provedbi projektnih aplikacija za nacionalne, EU i druge fondove i bespovratne izvore financiranja,

- Stručna pomoć pri vođenju i upravljanju uredskim poduhvatom u prvim godinama poslovanja,

- Stručna pomoć pri razradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja,

- Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača,

- Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike i njena koordinacija,

- Edukacija,

- Mentoriranje,

- Izrada poslovnih planova i investicijskih studija,

- Izrada marketing planova,

- Specijalističke konzultantske usluge.

Sadržaji koje može ponuditi edukacijska kuhinja su:

- Programi edukacije i prekvalifikacija

- Trening osoblja za jahte, turističke brodove i jedrilice

- Programi praktične nastave za  strukovne škole

- Provedba edukacija kroz tečajeve za amatere, treninge za profesionalce, intenzivne programe/škola kuhanja

- Edukacije, treninzi i konzultantske usluge za restorane

- Priprema jednostavnih jela za kušaonicu

- Najam prostora za proizvodnju hrane

- Priprema obroka za stare i nemoćne kroz model pružanja socijalnih usluga

- Priprema komercijalnih obroka za firme i institucije

- Priprema obroka za djecu u školama

Prostor Inkubatora ima za cilj organizirati različite tematske i sajamske manifestacije kao što su:

- Promocija lokalnih i tradicijskih proizvoda, te prezentacija inoviranih tradicijski proizvodi

- Sajmovi OPG-ova

- Promocija ekoloških i zdravih proizvoda

- Gastro promocija Šibensko-kninske županije

Edukacijska dvorana se može koristiti za čitav niz stručnih, tematskih edukacija sa ciljem jačanje kapaciteta nositelja OPG-ova, te mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i za organizaciju različitih dešavanja, promociju proizvođača i njihovih proizvoda,  organizaciju sajmova,  natjecanja i sl.

Proizvodni pogon omogućava  preradu voća i povrća u  džemove,  sokove, zamrznuto, marinirano i ukiseljeno povrće,  te preradu povrća u umake.

U objektu je predviđeno sortiranje, pakiranje, skladištenje i čuvanje voća i povrća, tj. prerađenih gotovih proizvoda.

Pored navedenog, a u cilju spajanja poljoprivrede i turizma, te malih proizvođača i potrošača, Inkubator je u otvorio kušaonicu „Dobra spiza“  koja nudi lokalne, domaće proizvode OPG-ova te malih i srednjih proizvođača prehrambenih proizvoda i pića.

Kušaonica se nalazi u prostoru Eko centra s tržnicom i trebala bi postati dio gastronomske ponude ovog kraja, kako domaćim, tako i stranim posjetiteljima.

Provedbeni kapaciteti

lnkubatorom upravlja trgovačko društvo, Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o. za lokalni razvoj, poticanje i razvoj poduzetništva.

Operativne, odnosno tehničke i upravljačke kapacitete lnkubatora predstavljaju organi i djelatnici društva. Skupština društva je organ koji upravlja Društvom, te odlučuje o svim pitanjima koja spadaju u strategiju upravljanja Društvom.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a posebno prati poštivanje statutarnih i drugih akata, te kontrolira financijska izvješća i daje uputu Upravi o provođenju aktivnosti i zadataka u svezi s uočenim nepravilnostima.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo, a na raspolaganju ima djelatnike i vanjske suradnike posložene i raspoređene prema područjima djelovanja.

Provedba programa

Dakle, podrška poduzetnicima pružat će se temeljem navedenih programskih aktivnosti i tematskih područja, u skladu sa gore navedenim programskim principima.

S toga je rad Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje usmjeren ka ostvarivanju tri osnovana strateška cilja:

- osigurati savjetodavnu podršku poduzetnicima, nositeljima malih poljoprivrednih gospodarstava i malih poduzeća u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije,

- osigurati prostor i poticati razvoj poduzetničkih aktivnosti i

- razviti povoljno poduzetničko okruženje među dionicima.

Za ostvarenje svakog pojedinog cilja predviđen je niz aktivnosti tijekom 2026.:

Strateški cilj 1:  Osigurati savjetodavnu podršku poduzetnicima, nositeljima malih poljoprivrednih gospodarstava i malih poduzeća u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije

| Cilj: Unaprijediti znanja i vještine nositelja malih poljoprivrednih gospodarstava i malih poduzeća u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije kroz različite obuke stručne, savjetodavne podrške u cilju jačanje njihovih kapaciteta za kvalitetniju proizvodnju, plasman i prodaju proizvoda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Željeni rezultat: - Osnaženi kapacitete nositelja najmanje 25 OPG-a, mikro, mala i srednja poduzeća za kvalitetniju proizvodnju, plasman i prodaju proizvoda kroz kvalitetne edukacije |  |  |  |  |  |
| R.b. | Aktivnosti | Opis | Rezultati | Rok | Napomena |
| Edukacije za nositelja OPG-ova, mikro, mala i srednja poduzeća |  |  |  |  |  |
| 1. | Prema evidentiranim potrebama izraditi daljnji plan edukacija iz poljoprivredne proizvodnje, prerade proizvoda, gastronomije, poduzetništva i turizma | - istražiti potrebe, - kontaktirati ponuđače usluga i dobiti ponuda sa ciljem razrade programa edukacija za cijelu godinu, prema temama; | Mapirane potrebe za korisnika Definiran plan edukacija za 2026. | siječanj - veljača |  |
| 2. | Predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe i drugi stručnjaci održali najmanje 3 tematske radionice vezane za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, prerade proizvoda i poduzetništva | - dogovoriti teme i datume radionica (na teme poduzetništvo žena, prerada ljekovitog bilja, prerada voća i povrća, priprema octa) - informirati sudionike – OPG-ove - organizirati i održati radionice | Najmanje 25 nositelja OPG unaprijedilo svoja znanja kroz niz stručnih edukacija Najmanje 25 nositelja OPG ojačalo svoje kapacitete za proizvodnju, preradu i plasman proizvoda | veljača - prosinac |  |
| 3. | Informacije o pozivima, projektima, financijskim potporama za razvoj poduzetničkih aktivnosti | - Praćenje poziva i dijeljenje informacija - Prezentacije programa i poziva - Savjetodavna pomoć i podrška | Najmanje 20 nositelja OPG informirano o novim pozivima, projektima | veljača - prosinac |  |
| 4. | Druge tematske radionice osnaživanja kapaciteta OPG-ova | - Kontakti sa edukatorima | Najmanje 15 OPG dobilo specifična znanja i vještina | veljača - prosinac |  |
| 5. | Ajmo lokalno inicijativa | - OPG-ovi imaju pristup tržištu i mogućnost plasmana proizvoda | - Najmanje 45 OPG uključeno u mrežu Ajmo lokalno | siječanj - prosinac |  |
| Edukacije vezane za segment kulinarstva/edukacijske kuhinje |  |  |  |  |  |
| 1. | Edukacija iz kulinarstva, radionice, tečajevi, škola kuhanja | - kontakt sa ponuđačima usluga edukacije i dobava ponuda - Organizirati i održati radionice Kulinarski tečajevi i radionice, programi osposobljavanja i prekvalifikacija u suradnji sa učilištima za kuhare i slične programe koji se upisuju u radnu knjižicu | Najmanje 10 osoba steklo nova znanja kroz kulinarske radionice | veljača - prosinac |  |
| 2. | Edukacija za voditelje kušaonica | - u suradnji sa poznatim kuharima razviti jednostavnu lokalnu ponudu za kušaonice | Pripremljen meni jednostavnih, domaćih jela za kušaonice | siječanj - ožujak |  |
| 3. | Edukacije za kuhare i voditelje restorana | - u suradnji sa poznatim kuharima razviti jednostavnu lokalnu ponudu za restorane | Pripremljen meni jednostavnih, domaćih jela za restorane | Ožujak - prosinac |  |
| 4. | Promocija lokalne gastronomije kroz pripremu lokalnih namirnica | - poznati kuhari kroz masterclass i radionice prezentiraju lokalnu gastronomije | Predstavljena najmanje 4 lokalne namirnice kroz različita jela, organizacija najmanje 4 događanja | Ožujak - prosinac |  |

Strateški cilj 2: Osigurati prostor za razvoj poduzetničkih aktivnosti

| Cilj: Uključiti nositelje malih poljoprivrednih gospodarstava i malih poduzeća u sektoru poljoprivrede i prehrambene proizvodnje da aktivno koriste tehničke i savjetodavne resurse Inkubatora za dalji razvoj svojih proizvoda i postizanje konkurentnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Željeni rezultat: - Razvoj adekvatnog administrativnog okvira poduzetničke infrastrukture za razvoj poduzetništva - Uključeno najmanje 20 OPG-ova koji će koristiti infrastrukturu Inkubatora - Umrežavanje i suradnja s relevantnim institucijama s ciljem pružanja snažnije podrške korisnicima |  |  |  |  |  |
| R.b. | Aktivnosti | Opis | Rezultati | Rok | Napomena |
| Razvoj formalnog okvira za rad Inkubatora, suradnja i pružanje usluga |  |  |  |  |  |
| 1. | Dopuna pravilnika i raspisivanje javnih poziva za korisnike usluga | - Usvojiti izmjene i dopuna pravilnik i uskladiti pripadajuće dokumente - Raspisati javni natječaj za prijem korisnika u Inkubator za 2026. | Dopunjen pravilnik Objavljen javni poziv Prijavljeno najmanje 3 nova korisnika | siječanj - travanj |  |
| 2. | Uspostavljena suradnja sa PPI | - PPI pružaju potporu korisnicima | PPI aktivno pruža podršku korisnicima inkubatora | siječanj - prosinac |  |
| 3. | Uključivanje OPG/MSP kao korisnika Inkubatora | - Kontaktirati i informirati OPG/MSP - Potpisati ugovor | Najmanje 3 MSP/OPG aktivno koristi jedan od poslovnih modela inkubatora | siječanj - prosinac |  |
| 4. | Pružanje savjetodavne i stručne podrške poduzetnicima/MSP/OPG | - Pružanje savjetodavne i stručne podrške poduzetnicima/MSP/OPG | Najmanje 10 poduzetnika/MSP/OPG redovito koristi savjetodavne usluge | siječanj - prosinac |  |
| 5. | Suradnja sa relevantnim veleučilištima, institutima i drugim relevantnim tijelima | - Uspostavljanje i razvijanje suradnje kroz sastanke, studijske posjete, umrežavanje | Uspostavljena suradnja sa veleučilištima, institutima i drugim relevantnim tijelima | siječanj - prosinac |  |
| 6. | Razvoj i priprema novih projekata | - Priprema novih prijedloga projekata s ciljem jačanja kapaciteta, opremanja, unapređenja usluga inkubatora | Pripremljen i odobren najmanje 1 projekat | siječanj - prosinac |  |

Strateški cilj 3: Razviti povoljno poduzetničko okruženje među dionicima

| Cilj: Stvoriti poticajno i povoljnije poduzetničko okruženje koje će voditi ka razvoju zajednice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Željeni rezultat: - Korisnici su vidljiviji na tržištu, bolje i uspješnije posluju - Zaleđe ŠKŽ turistički vidljivije kroz manifestacije, događanja i razvoj turističke ponude lokalnih, autohtonih proizvoda |  |  |  |  |  |  |
| R. b. | Aktivnosti | Opis | Rezultati | Rok | Napomena |
| Poljoprivreda kao osnova razvoja gastronomije turizma kroz proizvode, usluge i bolji pristup tržištu/krajnjim korisnicima |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacija gastro manifestacija | - Suradnja sa TZ ŠKŽ, predstavnicima ŠKŽ i Općinom Kistanje – kreiranje događaja - Kontakti s kuharima, stočarima - Kontakti sa OPG proizvođačima - Priprema događaja | Organiziran prvog gastro događaja u Kistanjama Najmanje 10 OPG uključeno Najmanje 300 posjetitelja | Ožujak - studeni |  |
| 4. | Organizacija manifestacije u cilju promidžbe lokalnih proizvoda i malih proizvođača | - Suradnja sa OPG-ovima– kreiranje događaja - Kontakti s kuharima, stočarima - Priprema događaja | Organizirane najmanje 2 događanja kao gastro događaji u Kistanjama Najmanje 10 OPG uključeno Najmanje 100 posjetitelja | travanj - rujan |  |
|  | Ajmo lokalno | - Promidžba i umrežavanje s lokalnim proizvođačima | Organizacija 1 događanja Najmanje 5 OPG uključeno Najmanje 200 posjetitelja | siječanj - prosinac |  |
| 5. | Poslovne aktivnosti Inkubatora | - novi korisnici zaključili ugovor i pokrenuli proizvodnju u edukacijskoj kuhinji i proizvodnim pogonima | Najmanje 1 stalni korisnika proizvodi svoje proizvode | siječanj - prosinac |  |
| 6. | Plasman proizvoda na tržište | - kroz kušaonicu, manifestacije, tržnicu proizvodi OPG-ova imaju bolji pristup tržištu i krajnjim kupcima | Najmanje 5 OPG-ova kroz prodajne kanale kušaonice, manifestacija, poklon pakete, tržnice ima bolji pristup krajnjim kupcima | travanj - prosinac |  |
| 7. | Razvoj novih sadržaja u sklopu turističke ponude | - umrežavanje i studijske posjete - edukacije - pripreme prijedloga projekata | - odlazak na najmanje 3 sajma ili događanja | Siječanj - prosinac |  |

Održivost poslovanja

Održivost poslovanja Inkubatora osigurati će se putem:

Financijske održivosti - financiranje aktivnosti u inkubatoru prvenstveno će se pokrivati iz prihoda trgovačkog društva - Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o., koje je zaduženo za Upravljanje radom inkubatora,  te kroz subvencije iz proračuna Općine Kistanje.

Dodatno financiranje ostvarivati će se kroz projekte sufinancirane sredstvima EU, ŠKŽ ili drugih davatelja sredstava. Potencijalni novi izvori financiranja mogu se očekivati i sklapanjem sporazuma o suradnji i partnerstvu na razvoju projekata i promociji proizvoda s vanjskim suradnicima i donatorima.

Institucionalna održivost se ostvaruje kroz uspostavu strukture i organizacijskog okvira za nastavak ostvarivanja očekivanih rezultata, kroz izradu ključnih dokumenata vezanih za organizaciju i razvoj inkubatora. Ojačani ljudski potencijali  kao i novostečena znanja se nastavljaju koristiti u upravljanju i vođenju inkubatora, u ostvarivanju suradnje i razmjena iskustva s drugim sličnim subjektima i šire, te sličnim centrima koji djeluju u području poljoprivrede i prehrambene industrije, te kroz nastavak suradnje s postojećim partnerima.

Okolišna održivost će se ostvarivati kroz niz mjera koje namjeravamo provesti a koje se odnose na korištenje obnovljivih izvora energije, tj. proizvodnju zelene energije iz fotonaponske elektrane za vlastite potrebe s ciljem smanjenja potrošnje energije, poticanje ekološkog uzgoj i prerade poljoprivrednih kultura, te primjena učinkovitoga gospodarenja poljoprivrednim ostacima nakon prerade voća i povrća, primjenom kompostiranja, razvojem biotehnoloških proizvoda i adekvatnog skladištenja nusproizvoda biljnog porijekla.

Uloga kušaonice „Dobra spiza“ u razvoju lokalnog poduzetništva

Kušaonica „Dobra spiza“ predstavlja važan razvojni alat Inkubatora jer omogućuje:

- testiranje proizvoda na tržištu,

- prikupljanje povratnih informacija kupaca,

- validaciju cijena, ambalaže i deklaracija,

- promociju lokalnih proizvoda kroz turističku ponudu,

- stvaranje dodatnog prihoda za Inkubator i proizvođače.

Kušaonica djeluje kao poveznica poljoprivrede, gastronomije i turizma te doprinosi prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i destinacije.

Uloga inicijative „Ajmo lokalno“ u razvoju lokalnog poduzetništva

Inicijativa „Ajmo lokalno“ predstavlja važan alat u jačanju lokalnog poduzetništva, povezivanju proizvođača s krajnjim potrošačima te poticanju kratkih lanaca opskrbe. Kroz ovu inicijativu lokalnim OPG-ovima, obrtima i malim poduzećima omogućuje se bolja vidljivost na tržištu, lakši plasman proizvoda te izravna komunikacija s kupcima.

„Ajmo lokalno“ doprinosi razvoju poduzetničkih kapaciteta kroz promociju lokalnih i tradicijskih proizvoda, zajedničke nastupe proizvođača na događanjima i manifestacijama, te integraciju lokalnih proizvoda u ponudu kušaonice „Dobra spiza“, manifestacija i tematskih događanja. Inicijativa također potiče suradnju među proizvođačima, razmjenu znanja i iskustava te jačanje identiteta lokalnih proizvoda.

Kroz provedbu inicijative „Ajmo lokalno“ Inkubator aktivno doprinosi razvoju održivog lokalnog gospodarstva, povećanju konkurentnosti malih proizvođača te jačanju prepoznatljivosti Šibensko-kninske županije kao područja kvalitetnih, domaćih i autohtonih proizvoda.

Ciljevi s pokazateljima

Prikazani ciljevi s pokazateljima temeljem djelatnosti i predviđenih aktivnosti u inkubatoru

| Pokazatelj | Mjerene vrijednosti |  | Učestalost izvješćivanja | Rak za ostvarenje | Dokazi postignuća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| Radno mjesto prehrambenog tehnologa | 0 | 1 | Jednokratno do 31.12.2026. | Lipanj | Ugovor o radu |
| Radna mjesta (Čistac/ica i domar) | 0 | 2 | Do 31.12.2026. | Lipanj | Ugovor o radu |

| Pokazatelj | Mjerene vrijednosti |  | Učestalost izvješćivanja | Rok za ostvarenje | Dokazi postignuća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| Poduzetnici korisnici u inkubaciji (broj) | 0 | 5 | Kontinuirano tijekom godine | Do kraja godine | Ugovor |
| Poduzetnici korisnici uz plaćanje (broj) | 0 | 15 | Kontinuirano tijekom godine | Do kraja godine | Ugovor |
| Korištenje uredskih prostorija (broj) | 0 | 3 | Kontinuirano tijekom godine | Do kraja godine | Ugovor |
| Korištenje proizvodnih prostora (dan) | 0 | 40 | Kontinuirano tijekom godine | Do kraja godine | Ugovor i/ili interna evidencija |
| Uspostava novih usluga (broj) | 0 | 3 | Kontinuirano tijekom godine | Do kraja godine | Ugovor i/ili interna evidencija |

Analiza troškova

Nabava opreme

| Stavka troska/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Program za fakturiranje, izdavanje računa i vođenje proizvodnje | 800,00 |
| Uredski materijal (razno) | 400,00 |
| Nabava manje opreme za proizvodnju | 5.000,00 |
| UKUPNO | 6.200,00 |

Plan upravljanja kadrovima

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Direktorica - BRUTO placa 2.467,00 eura x 12 mj. | 29.604,00 |
| Prehrambeni tehnolog - BRUTO, 1 x plaća 1.650,00 eura x 6 mj. | 9.900,00 |
| Čistač/ica - ugovor o djelu BRUTO 600,00 eura x 6 mjeseca | 3.600,00 |
| Voditelj/ica kušaonice - BRUTO plaća 1.500 eura x 12 mj. | 18.000,00 |
| Konobar/ica u kušaonice - BRUTO plaća 1.400 eura x 12 mj. | 16.800,00 |
| UKUPNO | 77.904,00 |

Zdravstvena ispravnost subjekta i objekta u poslovanju s hranom

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Kontrola zdravstvene ispravnosti vode | 120,00 |
| Implementacija HACCP sustava | 1.500,00 |
| Uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti prostora | 500,00 |
| UKUPNO | 2.120,00 |

Edukacije

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Angažman vanjskih suradnika - edukatora iz područja poljoprivrede, prehrambene industrije, marketinga i prodaje | 10.000,00 |
| Medijska promocija, foto, video, oglasi | 2.000,00 |
| UKUPNO | 12.000,00 |

Pružanje podrške razvoju ruralnog poduzetništva kroz različite aktivnosti/usluge

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Nabava HTZ zaštitne odjeće | 500,00 |
| Nabava ambalaže za pakiranje | 1.500,00 |
| Tisak etiketa, ambalaže | 1.000,00 |
| Mikrobiološka analiza hrane | 1.000,00 |
| lzrada deklaracije | 2.000,00 |
| lzrada barkoda | 2.000,00 |
| Sanitarni pregled, iskaznice i tečaj higijenskog minimuma | 2.500,00 |
| Nabava radne odjeće i radne obuće za ugostiteljstvo, 4 kompleta | 500,00 |
| Nabava sitnog kuhinjskog inventara, procjena | 1.000,00 |
| Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 2.000,00 |
| Troškovi obaveznih liječničkih pregleda | 300,00 |
| Troškovi prijevoza | 1.500,00 |
| Troškovi osiguranja materijalne i nematerijalne imovine | 500,00 |
| Organizacija sajma OPG-ova | 7.000,00 |
| Organizacija gastro manifestacija | 10.000,00 |
| Troškovi za proizvodnju vlastitih proizvoda (npr. nabava sirovine) | 1.000,00 |
| UKUPNO | 34.300,00 |

Rad kušaonice

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Mjesečni najam prostora – 70,00 eura x 12 mjeseci | 840,00 |
| Otkup proizvoda | 2.000,00 |
| Nabava kave i napitaka | 6.000,00 |
| UKUPNO | 8.840,00 |

Uspostavljanje suradnje s poslovnim sektorom

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Troškovi reprezentacije | 1.500,00 |
| Studijske posjete, umrežavanje i razmjena iskustava | 2.500,00 |
| UKUPNO | 4.000,00 |

Promocija rada Inkubatora i kušaonice

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Štampanje materijala – vizitke, posteri, materijali za kušaonicu | 1.000,00 |
| Web promocije i oglašavanje | 1.000,00 |
| UKUPNO | 2.000,00 |

Poslovi vođenja knjigovodstva

| Stavka troška/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Troškovi knjigovodstva - ugovor s vanjskim knjigovodstvom 500,00 eura x 12 mj. | 6.000,00 |
| UKUPNO | 6.000,00 |

Elementi proračuna

| Br. | Element | Ukupni procijenjeni iznos troškova EURO | Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni elementi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabava opreme | 6.200,00 | Nabavljena oprema i materijal za rad Inkubatora i kušaonice |
|  | Plan upravljanja kadrovima | 77.904,00 | Zaposlen0 5 zaposlenika |
|  | Zdravstvena ispravnost subjekt i objekt u poslovanju s hranom | 2.120,00 | Svi zdravstveni parametri ispitani i uredni |
|  | Edukacije | 12.000,00 | Organizirane edukacije za korisnike inkubatora koji unapređuju svoja znanja i vještine |
|  | Pružanje podrške razvoju ruralnog poduzetništva | 34.300,00 | Pružena potpora poduzetnicima |
|  | Rad kušaonice | 8.840,00 | Kušaonica opremljena, registrirana i otvorena |
|  | Uspostavljanje suradnje s poslovnim sektorom | 4.000,00 | Ostvarena suradnja s poslovnim sektorom |
|  | Promocija rada Inkubatora i kušaonice | 2.000,00 | Redizajnirana postojeća web stranica, omogućena bolja funkcionalnost |
|  | Troškovi knjigovodstva | 6.000,00 | Uplata doprinosa, placa, izrada financijskih izvješća |
|  | Ukupno: | 153.364,00 |  |

Izvori financiranja

| Stavka prihoda/obrazloženje | Planirano 2026. EURO |
| --- | --- |
| Naknada od poduzetnika korisnika | 15.000,00 |
| Sukladno Sporazumu iz proračuna JLS-a | 48.000,00 |
| Sukladno Sporazumu iz proračuna J(P)RS | 44.000,00 |
| EU i druga sredstva za ulaganje u opremi i infrastrukturu | 20.000,00 |
| Prihodi od pružanja drugih usluga (organizacijsko-edukacijskih) | 3.000,00 |
| Prihodi od pružanja uslužne prerade (npr. sokovi, umaci..) | 6.000,00 |
| Prihodi od najma prostora | 6.000,00 |
| Donacije poslovnih subjekata (promidžba ..) | 3.500,00 |
| Prihodi od rada kušaonice | 7.864,00 |
| UKUPNO: | 153.364,00 |

Održivost poslovanja (rizici)

Upravljanje rizicima

Potencijalni rizici u provedbi Plana rada uključuju:

- nedovoljnu popunjenost kapaciteta,

- povećanje troškova energenata,

- smanjenu dostupnost vanjskih izvora financiranja.

Mjere ublažavanja uključuju razvoj novih usluga, jačanje tržišnih aktivnosti (kušaonica, edukacije), pripremu projektnih prijedloga te kontinuiranu promociju Inkubatora.

Za Upravu:

_______________________________________

Branka Ivanović, direktorica

Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje, d.o.o.